## Лист1
План ключевых мероприятий Департамента промышленности и энергетики, в части газификации и энергоэффективности
№ п/п | Направление | Ключевые проекты и мероприятия | Задачи | Показатель результативности | Ответственный исполнитель | Примечания
1. | Газификация Томской области | Проект Победа Шегарского района | сокращение сроков согласования с землепользователями трасс газопроводов, расчистка полосы отвода, мониторинг хода СМР | ввод объекта к отопительному сезону 2020-2021 и подготовка потребителей | ПАО "Газпром", Департамент лесного хозяйства, МО Шегарский район, Департамент промышленности и энергетики | требуется финансирование СМР из ОБ по 2 котельным для ОГУ в размере 88 млн. руб.
|  | Асиновский проект | согласование с МО предоставления земли для строительства межпоселковых газопроводов,расчистка полосы отвода, строительство внутрипоселковых газопроводов в с. Итатка и г.Асино, обоснование и выделение финансирования для строительства сетей в н.п. Асиновского, Зырянского, Первомайского районов. | исполнение муниципальных контрактов и подготовка потребителей к отопительному сезону 2020-2021 гг. | ПАО "Газпром", Департамент лесного хозяйства, муниц. образования, Департамент промышленности и энергетики
|  | Реконструкция ГРС с-з Чернореченский | взаимодействие с ООО "Газпром трансгаз Томск" по реализации план-графика синхронизации | проектирование объекта реконструкции в 2019 году | ООО "Газпром трансгаз Томск", Департамент промышленности и энергетики
|  | Проект автономной газификации СПГ | взаимодействие с ПАО Газпром по открытию финансированиястроительства завода СПГ в 2019 году, формирование предложений по включению финансирования СМР по муниципальным объектам в проект бюджета на 2020-2022 гг. | решение по открытию финансирования строительства завода СПГ и синхронизация исполнения обязательств региона | ПАО "Газпром", муниц. образования, Департамент промышленности и энергетики
|  | Реализация прочих проектов газификации, не включенных в план-графики синхронизации | взаимодействие с муниц. образованиями по реализации проектов газификации в мкр. Сосновый бор г. Томска, Колпашево и с. Тогур, Аникино | ввод объектов в эксплуатацию к отопительному сезону 2019-2020 гг. | Муниц. образования, Департамент промышленности и энергетики
2. | Бесперебойное обеспечение населения СУГ (сжиженным газом) для бытовых нужд | поддержка деятельности Торгового дома ОАО Томскоблгаз | предоставление областной субсидии, взаимодействие с Минэнерго РФ по согласованию лимитов по СУГ для Томской области, мониторинг поставок СУГ потребителям | бесперебойная поставка СУГ по заявкам потребителей (199 н.п.) | ТД Томскоблгаз, муниц. образования, Департамент промышленности и энергетики
3. | Подготовка потребителей | реализация мер социальной поддержки населения на газификацию жилья, перевод на газ ведомственных котельных | взаимодействие с департаментом социальной защиты населения по расширению условий предоставления соц. поддержки, формирование бюджетных заявок по ведомственным котельным | исполнение план-графика синхронизации, в части обязательств региона по подготовке потребителей | Департамент промышленности иэнергетики, профильные департаменты, муниц. образования
4. | Охранные зоны объектов магистрального транспорта газа на территории Томской области | Формирование единого перечня земельных участков, попадающих в зоны с особыми условиями использования территории | организация взаимодействия с ООО "Газпром трансгаз Томск, Росреестром, муниципальными образованиями по сбору сведений | отсутствие фактов выделения новых ЗУ в зонах с особыми условиями использования и выдачи разрешений на строительство | Муниц. образования, ООО "Газпром трансгаз Томск", Департамент промышленности и энергетики
5. | Программа газификации Томской области, подлежащая финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа | Газификация мкр. Наука и Энтузиастов в г. Томске, газопровод от ГРС 2 до АГРС АГНКС - п.Мирный | взаимодействие с ООО "Газпром газораспределение Томск" по реализации данных проектов | ввод объектов в эксплуатацию: к 01.04.2019 (первые этапы), 01.10.2019 (2-3 этапы) | ООО "Газпром газораспределение Томск", Департамент промышленности и энергетики
6. | Развитие рынка газомоторного топлива Томской области | Проектирование и строительство АГНКС | взаимодействие с ООО "Газпром газомоторное топливо" по размещению новых объектов, выработка совместных решений по поручениям протоколов Правительства РФ | увеличение количества АГНКС к 2021 г. (с. Мельниково, г. Асино, г. Томск) | ООО "Газпром газомоторное топливо", муниципальные образования, Департамент промышленности и энергетики, Департамент транспорта, дорожной деятельности
7. | Повышение энергоэффективности | Комплексный проект модернизации системы теплоснабжения г. Асино | подготовка фин. модели и технического задания для проектирования объектов теплоснабжения, взаимодействие с потенциальными инвесторами (АтомТехЭкспорт) | сформированный инвест проект для заключения концессионного соглашения | МО Асиновский район, Администрация Томской области, АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности"
|  | Проект модернизации системы теплоснабжения р.п. Белый Яр | корректировка схемы теплоснабжения, фин. модели, сопровождение проекта | проведение в 2019 году конкурсных процедур и заключение концессионного соглашения | МО "Верхнекетский район", Администрация Томской области, Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности | необходимо 1,2 млрд. рублей для строительства порядка 50 муниципальных котельных
|  | Энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения в с. Каргасок | сбор исходных данных и формирование пакета конкурсной документации для заключения энергосервисного контракта, взаимодействие с потенциальными инвесторами (ПАО Томскэнергосбыт, Ростелеком и др). | проведение в 2019 году конкурсных процедур и заключение энергосервисного контракта | Департамент промышленности и энергетики АТО, МО "Каргасокский район", АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности"
|  | Реализация энергосервисных контрактов по модернизации инженерных систем для бюджетных учреждений образования г. Томска и районов Томской области | формирование дорожных карт по подготовке и реализации энергосервисных контрактов, взаимодействие с потенциальными инвесторами (ПАО Томскэнергосбыт, Ростелеком и др.) | проведение в 2019 году конкурсных процедур и заключение энергосервисных контрактов | Департамент промышленности и энергетики АТО, АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности", муниципальные образования
|  | Модернизация дизель-электро станций | проработка варианта использования газопоршневых установок на СУГ (п. Степановка Верхнекетского района) | сформированное технико-экономическое обоснование | Департамент промышленности и энергетики, АНО "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности"
8. | Ценообразование по транспортировке газа на газифицируемых территориях | Подготовка решения об определении ценовых зон | взаимодействие с Департаментом тарифного регулирования по выработке совместных решений | подготовка проекта решения | Департамент тарифного регулирования, Департамент промышленности и энергетики, ООО "Газпром газораспределение Томск"

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политики
И.Н. Шатурный
План работы Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области по стратегическим направлениям деятельности в 2020 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Описание | Результат | Ответственные | Сроки | Отчет по исполнению
Реализация промышленной политики региона | Изменение закона Томской области "О промышленной политике" | Разработка и согласование проекта Закона | Принятие Закона Томской области в двух чтениях | Мальцева А.В. Сухарева Н.В. | 1 квартал
| Изменение Решения Думы Томской области "О границе города Томска" | Разработка и согласование проекта Закона | Принятие Закона Томской области в двух чтениях | Мальцева А.В. | 1 квартал
| Определения регламента реализации Закона ТО "О промышленной политике" | Разработка и согласование распоряжения Администрации Томской области О распределении функций и обязанностей, предусмотренных законом между структурными подразделения АТО и орнаними исполнительной власти ТО | Принятие распоряжения АТО | Мальцева А.В. Сухарева Н.В. | 2 квартал
Реализация национальных, федеральных проектов | Реализация регионального проекта «Системные меры поповышению производительности труда» | Адресная работа с промышленными предприятиями по вовлечению в программу | Реализация проектов по повышению производительности труда на 3 промышленных предприятиях. Рост производительности труда за 2020 год 1,5 % | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. | до конца года
| Развитие ГИС «Промышленность» на территории Томской области | Проведение работы с промышленными предприятиями по разъяснению необходимости регистрации в ГИСП | Регистрация в ГИСП новых предприятий 5, из них 4 в курируемой департаментом сфере. Прирост предприятий, разместивших информацию о выпускаемой продукции - 5 Прирост количества наименований продукции томских предприятий размещенных в каталоге ГИСП, всего - 20 | Дроздов Н.Н. Бугаевская Ю.В. | до конца года
| Развитие технологий связи пятого поколения (5G) | Создание пилотных зон для тестирования технологий связи 5G - 2 | Создание двух пилотных зон для тестирования технологий связи 5G (Микран, ТУСУР). | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. | до конца года
| Создание и развитие инжиниринговых центров по микроэлектронике на базе Микран с участием ТУСУР | Создание на базе ТУСУР-Микран межрегионального дизайн-центра по разработке микроэлектроники | Создание на базе ТУСУР-Микран межрегионального дизайн-центра по разработке микроэлектроники. Мероприятие «Создание межрегионального дизайн-центра по разработке микроэлектроники на базе ТУСУР-Микран» включено в программу реализации «Стратегии развития электронной промышленности России до 2030 года» | Дроздов Н.Н. Кудрявцева Н.А. | до конца года
Продвижение продукции томских промышленных предприятий на внешние рынки | Привлечение промышленных предприятий и организаций НОК к участию в Деловых миссиях и выстовочных мероприятиях с целью увеличения доли экспорта и импортозамещения | Организация (содействие) в проведении мероприятий | Проведение не менее 2 мероприятий | Мальцева А.В. Герасин А.В. | в течение года
Развитие региональных предприятий | Дорожная карта с ПАО "Газпром" | Проведение выездного совещания в г.Томске по вопросам реализации Дорожной карты | 1 совещание | Дроздов Н.Н. Мошенец Ю.В. | I квартал 2020 года
|  | Расширение мероприятий ДК новыми проектами предприятий Томской области | 3 проекта: - АО НПФ "Микран", - Компани "Ойлтим", - Томский кабельный завод | Дроздов Н.Н. Мошенец Ю.В. | в течение года
| Дорожная карта с ПАО "Газпром нефть" | Проведение стратегической сессии с представителями ПАО "Газпром нефть" | Проведение 1 стратегической сессии | Дроздов Н.Н. Мошенец Ю.В. | I квартал 2020 года
|  | Подготовка к подписанию актуализированной ДК | Актуализация 1 карта | Дроздов Н.Н. Мошенец Ю.В. | в течение года
| Дорожная карта с ПАО "НК Роснефть" | Проведение совместного совещания представителей Администрации Томской области, ПАО "Роснефть",томскими промышленными организациями | Проведение 1 совещания Увличение количества участников ДК | Дроздов Н.Н. Мошенец Ю.В. | II квартал 2020 года
| Дорожная карта с ПАО "Интер РАО" | Подготовка и проведение рабочей встречи в г. Томске с посещением томских предприятий и научных организаций | Проведение 1 совещания Увличение количества участников ДК | Дроздов Н.Н. Герасин А.В. | III квартал 2020 года
| Дорожная карта с ПАО "Россети" | Подготовка и проведение рабочей встречи в г. Томске с посещением томских предприятий и научных организаций | Проведение 1 совещания Увличение количества участников ДК | Дроздов Н.Н. Герасин А.В. | II квартал 2020 года
| Дорожная карта с ПАО "Сибур" | Подготовка к подписанию актуализированной ДК | Актуализация 1 карты | Дроздов Н.Н. Сухарева Н.В. | III квартал 2020 года
| Дорожная карта с АО "ТВЭЛ" | Подготовка и проведение рабочей встречи в г. Томске с посещением томских предприятий и научных организаций |  | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. | 1 квартал
| Дорожная карта с ГК "Росатом" | Подготовка и проведение рабочей встречи в г. Томске с посещением томских предприятий и научных организаций. Разработка дорожной карты | Подписание дорожной карты | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. | 1 квартал
| Дорожная карта с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ("Фабрика МИС, ОА "НПФ "Микран" | Согласование проекта дорожной карты | Подписание дорожной карты | Дроздов Н.Н. Кудрявцева Н.А. | в течение года
| Дорожная карта с АО "Научно производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Проведение рабочей встречи в г. Томске | Определение направлений сотрудничества и выработка решения о целесообразности разработки дорожной карты | Дроздов Н.Н. Кудрявцева Н.А. | IV квартал
| Дорожная карта с ПАО "АлРоса" | Проведение рабочей встречи в г. Томске | Определение направлений сотрудничества и выработка решения о целесообразности разработки дорожной карты | Дроздов Н.Н. Сухарева Н.В. | в течение года
Увеличение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК | Организация совещаний и рабочих встреч по теме диверсификации предприятий ОПК | Проведение 4-х мероприятий | Создание кластера – 1 (на базе Манотомь). Начало реализации 1-го кластерного проекта по созданию новой продукции гражданского назначения. | Сухарева Н.В. Камалдинова Т.М. Мошенец Ю.В. | до конца года
| Реализация мероприятий в рамках национальных проектов по вовлечению предприятий ОПК в систему региональных закупок | Организация участия промышленных предприятий в программе XVI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ: интеграция ОПК в гражданские закупки» | Выстраивание системы закупок продукции предприятий ОПК для государственных и муниципальных нужд на территории региона | Мальцева А.В. Герасин А.В. | II квартал 2020 года
| Разработка мер государственной поддержки по переходу предприятий ОПК на гражданские рельсы. | Согласование с Фондом развития промышленности нового регионального стандарта | Принятие нового стандарта | Мальцева А.В. Кудрявцева Н.А. | III квартал 2020 года
Повышение инвестиционной активности предприятий | Организация обучающих семинаров, информирование предприятий | Проведение обучающих мероприятий | Представление льготных займов из ФРБ по программам совместного финансирования с ФРП – 1. Одобрено предоставление льготных займов из ФРП – 1. Подано заявок в ФРБ (региональный ФРП) – 3. Подано заявок в федеральный ФРП – 4. Подано заявок на участие в конкурсах Минпромторга и Минобрнауки на предоставление субсидий – 4 | Мальцева А.В. Кудрявцева Н.А. | до конца года
| Привлечение льготных займов ФРП | Оказание консультационной поддержки заявителям, взаимодействие с фондами |  | Кудрявцева Н.А. | до конца года
| Привлечение иных мер господдержки | Оказание консультационной поддержки заявителям |  | Кудрявцева Н.А. | до конца года
Содействие реализации инвестиционных проектов на предприятиях обрабатывающей промышленности | Техническое перевооружение отдельных участков АО НПЦ «Полюс» | Стадия проекта: инвестиционная Объём инвестиций, всего – 450 млн. руб. (2020-2022 гг.), Объём инвестиций 2020 года -103 млн. руб. | Объем инвестиций в основной капитал в курируемых видах обрабатывающей промышленности 9,3 млрд. руб. Количество реализуемых проектов по модернизации производства – 8. Количество реализуемых проектов по созданию новых производств – 6. | Дроздов Н.Н Мошенец Ю.В. | до конца года
| Модернизация НПО «Вирион», филиала НПО «Микроген» | Стадия проекта: инвестиционная Объём инвестиций, всего - ___, Объём инвестиций 2020 года -____ |  | Дроздов Н.Н. Сухарева Н.В. | до конца года
| Проекты "Томскнефтехим": - Техническое перевооружение отдельных участков производства, - Реконструкция АБК, - Строительство локальных очистных сооружений сточных вод. | Стадия проекта: инвестиционная. Объём инвестиций всего – 4420 млн. руб. (2020-2022 гг.) Объём инвестиций 2020 года – 2200 млн. руб. |  | Дроздов Н.Н. Сухарева Н.В. | до конца года
| Проекты "Сибметахим" по модернизации производства и реконструкции зданий, сооружений | Стадия проекта: инвестиционная Объём инвестиций, всего – 3062 млн. руб. (2020-2022 гг.) Объём инвестиций 2020 года – 994 млн. руб. |  | Сухарева Н.В. | до конца года
| Модернизация производства "Сибкабель" | Стадия проекта: инвестиционная. Объём инвестиций, всего – 1593 (2020-2022 гг.) Объём инвестиций 2020 года – 594 млн. руб. |  | Дроздов Н.Н. Кудрявцева Н.А. | до конца года
| Модернизация стеклотарного производства "Интергласс" 1 очередь | Стадия проекта: инвестиционная. Объём инвестиций, всего – 488 млн. руб. Объём инвестиций 2020 года – 244 млн. руб. |  | Дроздов Н.Н. Кудрявцева Н.А. | до конца года
| Строительство объектов ОДЭК «БРЕСТ-ОД-300", СХК | Стадия проекта: инвестиционная, Объём инвестиций, всего – 100000 млн.руб. Объём инвестиций 2020 года – 2 642 млн. руб. |  | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. | до конца года
| Создание учебно-производственного центра «Фабрика МИС», «Микран» | Стадия проекта: прединвестиционная. Объём инвестиций, всего – 1800 млн. руб.Объём инвестиций 2020 года – 90 млн. руб. |  | Дроздов Н.Н. Кудрявцева Н.А. | до конца года
| Создание II очереди производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии, ООО «Сибирский титан» | Стадия проекта: разработка ПСД. Объём инвестиций, всего – 3900 млн. руб. Объём инвестиций 2020 года – 150 млн. руб. |  | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. | до конца года
| Содействие реализации инвестиционных проектов | Создание производства перекиси водорода ООО «Нэвис Кемикл» (ТОР Северск) Создание производства сенсоров и детекторов на базе GaAs:Cr, «ИксДайКон», ТГУ Создание производства лекарственных препаратов на производственных площадях ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм», ЗАО «Биокад» |  | Дроздов Н.Н. Камалдинова Т.М. Сухарева Н.В. | до конца года
"Развитие газификации Томской области" | Проект Победа Шегарского района | Взаимодействие с ООО "Газпром газораспределение Томск" по синхронизации сроков строительства объектов (монтаж ГРС Победа, врезка в действующую сеть, подготовка потребителей) | Ввод в эксплуатацию к отопительному сезону 2020-2021 гг ГРС Победа и межпоселкового газопровода, строительство газовой котельной для ОГАУ дом-интернат "Лесная дача" (2-х летний контракт) | М.В. Медведев, Е.Л. Дергачева | 01.03.2020 (далее ежемесячно)
| Асиновский проект | Взаимодействие с ООО "Газпром газораспределение Томск" по синхронизации сроков строительства межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей в Асино, Итатке, взаимодействие с департаментом социально-экономического развития села для привлечения федеральных средств в проект по с. Зырянское | Заключение контрактов на строительство сетей в г. Асино (3 этап протяженностью 41 км) и газовой котельной в с. Томское (мощностью 4,5 МВт), завершение СМР и ввод в эксплуатацию сетей в с. Итатка (29 км). Направление заявки в Минсельхоз по газификации с. Зырянское | М.В. Медведев, Е.Л. Дергачева | 01.03.2019 (далее ежемесячно)
| Реконструкция ГРС с-з Чернореченский | Взаимодействие с ООО "Газпром трансгаз Томск" по реализации план-графика синхронизации, мониторинг хода работ по проектированию объекта | Утверждение ПСД и включение затрат на СМР в инвест программу на 2021 год | Е.Л. Дергачева | 2020-09-01
| Проект автономной газификации СПГ | Взаимодействие с ПАО Газпром, синхронизация сроков строительства объектов (подготовка бюджетных заявок по финансированию СМР в н.п. Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Кожевниково (+ПСД) | Открытие финансирования строительства завода СПГ в 2020 году; защита лимитов на 2021 год по проектам газификации населенных пунктов | М.В. Медведев Е.Л. Дергачева | 01.05.2020 (далее ежемесячно)
| Реализация прочих проектов газификации, не включенных в план-графики синхронизации | Взаимодействие с муниц. образованиями по реализации проектов газификации в с. Дзержинское, Колпашево и с. Тогур, д. Поросино, ЗАТО Северск | Заключение контрактов, выполнение графиков производства работ | Е.Л. Дергачева | 01.04.2020 (далее ежемесячно)
| Обеспечение бесперебойного снабжения населения СУГ для бытовых нужд | Прием заявки от ТД ОАО Томскоблгаз на предоставление из областного бюджета субсидии и согласование размера субсидии с Департаментом тарифного регулирования ТО | Заключение соглашения и выдача субсидии ТД ОАО Томскоблгаз | Е.Л. Дергачева | 2020-07-12
| Перевод на газ ведомственных котельных | Взаимодействие с областными департаментами по формированию бюджетных заявок на 2021-2023 гг. по ведомственным котельным | Сводная бюджетная заявка | Е.Л. Дергачева | 2020-05-01
| Перевод МКД с СУГ на природный газ в г. Асино | Взаимодействие с органами местного самоуправления, ТД ОАО Томскоблгаз, ООО "Газпром газораспределение Томск" по выполнению комплекса мероприятий | Перезаключение договоров и выполнение работ по переводу 4 МКД на природный газ | Е.Л. Дергачева В.В. Сыркашев | 01.08.2020 (далее ежемесячно)
Программа газификации Томской области, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа | Газопровод от ГРС 2 до АГРС АГНКС - п.Мирный | Взаимодействие с ООО "Газпром газораспределение Томск" по реализации данного проекта | Заключение контракта на СМР, выполнение графика производства работ | М.В. Медведев, Е.Л. Дергачева | 01.04.2020 (далее ежеквартально)
Развитие рынка газомоторного топлива Томской области | Проектирование и строительство АГНКС | Взаимодействие с ООО "Газпром газомоторное топливо" по размещению новых объектов, выработка совместных решений по поручениям протоколов Правительства РФ | Утверждение план-графика синхронизации с ООО "Газпром газомоторное топливо" | Е.Л. Дергачева | 2020-09-01
Повышение энергоэффективности в Томской области | Реализация дорожной карты с компанией Хевел по дизель-солнечным электростанциям в н.п. Верхнекетского района | Формирование ТЭО и фин. модели | Подготовка конкурсной документации | М.В. Медведев, А.В. Дмитриев | 2020-11-01
| Приведение договорных отношений областных госучреждений с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ | Мониторинг хода выполнения Центром РиЭ мероприятий ВЦП | Проведение анализа и корректировки договоров на энергоснабжение для 35 госучреждений | М.В. Медведев, А.В. Дмитриев Е.Л. Дергачева | ежеквартально
| Подготовка проектов по модернизации систем теплоснабжения с. Первомайского (актуализация схемы) и г. Колпашево | Мониторинг хода выполнения Центром РиЭ мероприятий ВЦП | Актуализация и разработка 2 схем теплоснабжения | М.В. Медведев А.В. Дмитриев Е.Л. Дергачева | ежеквартально
| Организация и сопровождение мероприятий по популяризации энергосбережения, энергоэффективности и экологии (Вместе#Ярче, МедиаТэк, РЭН) | Формирование плана мероприятий, взаимодействие с учреждениями и предприятиями, подготовка отчетов | Исполнение плана мероприятий | Е.Л. Дергачева Т.В. Капустина | до 01.05.2020 - план мероприятий, до 01.12.2020 - отчет по исполнению
| Семинар для представителей МО по заявочной компании 2020 года и по заполнению энергодеклараций | Организация и проведение совместно с Советом муниципальных образований ТО семинара | Обучение представителей муниципальных образований (порядка 30 чел.) | Е.Л. Дергачева Т.В. Капустина | 2020-03-20
Переход на среднесрочное планирование развития электроэнергетики Томской области | Разработка и утверждение Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области | Организация за счет средств областного бюджета разработки СиПР, организация контроля за формированием инвестиционных программ сетевых и генерирующих компаний, согласование СиПР с филиалом АО "СО ЕЭС" Кемеровским РДУ, утверждение СиПР распоряжением Губернатора | Распоряжение Губернатора Томской области об утверждении СиПР | Медведев М.В., Козлов М.А., Белоусов К.А. | 01.02.2020 - сбор исходных данных 01.03.2020 - получение первой версии документа 01.04.2020 - получение второй версии документа 01.05.2020 утверждение СиПР (далее - ежегодно до 1 мая)
| Проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в схему развития электроэнергетики Томской области | Проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов по включению генерирующих объектов (ВИЭ), в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках. Включение генерирующих объектов, прошедших отбор, в схему развития электроэнергетики Томской области на последующий пятилетний период | Протокол конкурсной комиссии об итогах конкурсного отбора | Медведев М.В., Козлов М.А., Белоусов К.А. | до 02.03.2020 - прием заявок на участие в отборе; до 01.05.2020 - включение в СиПР (далее - ежегодно до 1 мая)
Подготовка энергетического комплекса Томской области к отопительному сезону | Получение компаниями энергетической отрасли паспортов готовности к работе в зимний период | Решение проблемных вопросов в рамках рабочей группы и регионального штаба, выполнение мероприятий по консолидации сетевых активов, по сокращению задолженности за потребленные энергоресурсы, мониторинг реализации ремонтных программ, запасов топлива генерирующих компаний, взаимодействие с Федеральным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения | Приказ Минэнерго России о готовности энергокомпаний у ОЗП с индексами 0,95-1,0. Выдача паспортов готовности к ОЗП субъектам электроэнергетики регионального уровня | Медведев М.В., Козлов М.А., Белоусов К.А. | Ежемесячный контроль (начиная с 01.05.2020) за выполнением мероприятий в рамках рабочей группы по ОЗП, срок получения паспортов - 15.11.2020 (далее - ежегодно до 15 ноября)
Исполнение распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р "О целевых моделях ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации | Модернизация энергетического оборудования ТЭЦ АО "ОТЭК" | Мониторинг хода проведения конкурсных процедур по определению проектировщика на выполнение работ по модернизации ТЭЦ АО "ОТЭК". Выполнение первого этапа проектно-изыскательских работ по модернизации 3-х котлоагрегатов. Оказание дополнительных мер поддержки в реализации проекта | ПСД на работы по модернизации. Принятие ряда мер поддержки реализации проекта | Медведев М.В., Козлов М.А., Белоусов К.А. | 01.04.2020 (далее - ежемесячно в рамках заседаний рабочей группы)
| Мониторинг и содействие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» в Томской области в части сокращения этапов и сроков технологического присоединения к сетям электроснабжения | Взаимодействие с органами местного самоуправления по сокращению сроков выдачи разрешительной документации, в том числе по принципу «одного окна». Взаимодействие с сетевыми компаниями по внедрению у них систем электронного документооборота при технологическом присоединении и удобных электронных сервисов для потребителей | Выполнение всех пунктов дорожной карты | Козлов М.А., Мусина Е.К. | Ежеквартально в рамках заполнения Region-ID окончательный срок - 31.12.2020
| Мониторинг и содействие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» в Томской области | Взаимодействие с органами местного самоуправления, с генерирующими компаниями,ресурсоснабжающими организациями по внедрению систем электронного документооборота при технологическом подключении и удобных электронных сервисов для потребителей в целях сокращения этапов и сроков подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и водоотведения | Выполнение всех пунктов дорожной карты | Козлов М.А., Мусина Е.К. | Ежеквартально в рамках заполнения Region-ID окончательный срок - 31.12.2020
| Консолидация электросетевых активов на балансе специализированных сетевых организаций | Взаимодействие с МО по вопросам инвентаризации электоросетевых активов на предмет выявления бесхозяйных объектов оформления их в муниципальную собственность и дальнейшая приватизация специализированными сетевыми компаниями | Выполнение мероприятий по Александровскому сельскому поселению и Томскому району | Козлов М.А., Белоусов К.А. | Включение мероприятий в инвестиционные программы сетевых компаний до 01.07.2020 (далее - ежегодно)
| Подготовка предложений для Губернатора Томской области по утверждению перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям | Взаимодействие с гарантирующим поставшиком розничного рынка электрической энергии, сетевыми организациями, потребителями, органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти для определения перечня потребителей Томской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 гг. | Размещение на официальном сайте утвержденного перечня | Козлов М.А., Белоусов К.А. | до 01.05.2020 - сбор и анализ предложений до 01.06.2020 - подготока проекта НПА для утверждения Губернатором Томской области (до 01.07.2020)
| Рассмотрение и согласование графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, региональным диспетчерским управлением | Передача согласованных графиков сетевым организациям и Кемеровское РДУ | Козлов М.А., Белоусов К.А. | 2020-10-01
Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | Подготовка предложений для Губернатора Томской области по утверждению перечня потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям | Взаимодействие с гарантирующим поставшиком розничного рынка электрической энергии, сетевыми организациями, потребителями, органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти для определения перечня потребителей Томской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям на период с 01.07.2020 по 30.06.2021 гг. | Размещение на официальном сайте утвержденного перечня | Козлов М.А., Белоусов К.А. | до 01.05.2020 - сбор и анализ предложений до 01.06.2020 - подготока проекта НПА для утверждения Губернатором Томской области (до 01.07.2020)
| Рассмотрение и согласование графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) | Взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, региональным диспетчерским управлением | Передача согласованных графиков сетевым организациям и Кемеровское РДУ | Козлов М.А., Белоусов К.А. | 2020-10-01
Работа по особо важным поручениям Президента, Правительства, Министерства и Губернатора | Работа по обращению граждан | Томский район, с. Новомихайловка, Володина Н.А. Отсутствие нормального электроснабжения | Направление ответа заявителю с решением вопроса | Козлов М.А. | 2020-03-25
|  | Газификация с. Победа |  | Дергачева Е.Л. | 2020-09-20
|  | Газификация ул. Белинского в г. Колпашево |  | Дергачева Е.Л., Сыркашев В.В. | 25.10.2020 (промежуточный ответ)
|  | Газификация п. Сосновый Бор |  | Дергачева Е.Л. Сыркашев В.В. | 2020-04-10
Кадровое обеспечение в рамках регионального стандарта промышленного кадрового роста | Организация участия предприятий в региональных мероприятиях | Взаимодействие с предприятиями, Департаментом труда и занятости населения Томской области, с Департаментом профессионального образования Томской области, обеспечение участия представителей предприятий в конкурсе, оказание консультационной поддержки. Участие в подготовке церемонии награждения. | «Год рабочих профессий» в 2020 году; региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди рабочей молодежи; региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 2020 | Мальцева А.В. Королева О.М. | в течение года
| Организация и проведении конкурса «Лучшие практики наставничества Томской области" | Участие в работе экспертного совета конкурса. Информирование предприятий области, оказание консультационной поддержки. Распространение и тиражирование передового опыта наставничества среди предприятий области. | Награждение работников предприятий в курируемой сфере | Мальцева А.В. Королева О.М. | ноябрь 2020
| Участие в организации обучения персонала предприятий области по программам подготовки кадров по опережающим компетенциям | Информирование предприятий области, обеспечение участия представителей предприятий в обучении, оказание консультационной поддержки. | Наличие информации у всех предприятий в курируемой сфере | Мальцева А.В. Королева О.М. | в течение года
| Мониторинг исполнения областного Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу Томской области на 2020-2022 годы. | Взаимодействие с профсоюзными организациями и предприятиями области:Томской областной общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз», областной организацией профсоюза работников промышленности, Союзом «МПО работодателей Томской области» по вопросам исполнения областного Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу Томской области на 2020-2022 годы. | Выполнение всех обязательств, взятых в рамках заключенного соглашения | Мальцева А.В. Королева О.М. | в течение года
| Организация конкурса: "Молодые передовики - лидеры наших предприятий" | Подготовка положения о провожении конкурса, проведение самого конкурса, разработка значка : передовик Томской области |  | Мальцева А.В. Королева О.М. | в течении года , итоги в декабре
Обеспечение безопасности | Организация мероприятий по обеспечению охраны труда | Направление запросов на предприятия, встречи с руководителями, разъяснительная работа. | Выявление фактов проживания работников с нарушением санитарных и противопожарных правил | Медведев М.В., Козлов М.А., Дергачёва Е.Л, Дроздов Н.Н. | в течении года , итоги в декабре
Противодействие незаконному производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции | Мониторинг и оценка ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории Томской области | Проведение заседаний Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Томской обл. | Количество проведенных заседаний - 4 | Герасин А.В. | в течении года
| Начальник Департамента |  | С.В. Маркелов
| Заместитель Начальника |  | М.В. Медведев
| Заместитель Начальника |  | А.В. Мальцева
| Председатель комитета по энергетическому комплексу |  | М.А. Козлов
| Председатель комитета по газификации и реализации энергоэффективных проектов |  | Е.Л. Дергачёва
| Председатель комитета промышленности |  | Н.Н. Дроздов