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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 марта 2018 г. N 146-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 05.04.2019 N 221-ра)



1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" утвердить Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2018 - 2022 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Утверждена
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.03.2018 N 146-ра

[bookmark: P29]РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ
И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 05.04.2019 N 221-ра)



Паспорт Региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Томской области на 2018 - 2022 годы

	Цель Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2018 - 2022 годы (далее - Программа)
	Повышение уровня газификации природным газом Томской области

	Задачи Программы
	Газификация населенных пунктов Томской области путем строительства, реконструкции объектов системы газоснабжения. Обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения в Томской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Соисполнители Программы
	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
Департамент социальной защиты населения Томской области;
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;
компании группы ПАО "Газпром" в рамках соглашений о сотрудничестве с Томской областью (по согласованию)

	Участники Программы
	Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию), газотранспортные и газораспределительные организации, владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (по согласованию), физические и юридические лица (по согласованию)

	Целевые показатели Программы к 2022 году
	Объем (прирост) потребления природного газа в год - 700 млн куб. м; протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта - 0 км; протяженность (строительство) газопроводов-отводов - 79 км;
количество (строительство) газораспределительных станций - 3 ед.; реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 1 ед.; газоснабжение населенных пунктов природным газом - 53 ед.;
протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов - 126 км; газификация квартир (домовладений) природным газом - 27592; протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 1136,3 км; уровень газификации природным газом - 41%; газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов) - 5 ед.; количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа - 1 ед.; количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) - 4 ед.; перевод на природный газ автотранспортной техники - 50 ед./год

	(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.04.2019 N 221-ра)

	Этапы и сроки реализации Программы
	2018 - 2022 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 20,1 млрд руб. Источниками финансирования являются бюджетные средства, привлекаемые на реализацию мероприятий по газификации в рамках действующих государственных программ Российской Федерации, государственных программ Томской области и муниципальных программ, а также внебюджетные инвестиции

	Ожидаемые результаты от реализации Программы
	Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения более 26 тысяч домовладений (квартир) в 53 населенных пунктах Томской области путем строительства газопроводов протяженностью более 1200 км.
Увеличение объемов реализации природного газа на территории Томской области в целях выработки тепловой и электрической энергии на оборудовании, использующем природный газ в качестве основного вида топлива, прогнозируется до уровня не менее 700 млн куб. м.
Повышение уровня газификации жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации природным газом, до 41,0%

	(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 05.04.2019 N 221-ра)



План мероприятий Региональной программы газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Томской области на 2018 - 2022 годы
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 05.04.2019 N 221-ра)


	N
пп
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятий
	Ожидаемые результаты (показатель)
	Единица измерения
	Прогнозируемые объемы финансирования, тыс. рублей
	
	Количество перспективных потребителей, ед.

	
	
	
	
	
	всего, в том числе
	ПИР <*>
	СМР <**>
	Прочие
	

	Всего по программе:
	1341,3
	км
	17670706,7
	
	
	
	27392

	1. Мероприятия Программы развития газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 год

	Всего по ПАО "Газпром":
	180,4
	км
	10000000,0
	-
	-
	
	-

	1
	Газопровод-отвод и ГРС "Победа"
	2018 - 2019 гг.
	0,8
	км
	-
	-
	-
	
	-

	2
	Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района
	2018 - 2019 гг.
	8,6
	км
	-
	-
	-
	
	-

	3
	Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области
	2018 - 2019 гг.
	78,3
	км
	-
	-
	-
	
	-

	4
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области
	2018 - 2019 гг.
	11,4
	км
	-
	-
	-
	
	-

	5
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области
	2018 - 2019 гг.
	20,4
	км
	-
	-
	-
	
	-

	6
	Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области
	2018 - 2020 гг.
	25,8
	км
	-
	-
	-
	
	-

	7
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области
	2018 - 2020 гг.
	28,9
	км
	-
	-
	-
	
	-

	8
	Газопровод межпоселковый от газорегуляторного пункта до н.п. Старокусково с отводом на н.п. Новокусково Асиновского района Томской области
	2018 - 2020 гг.
	5,5
	км
	-
	-
	-
	
	-

	9
	Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до н.п. Итатка Томской области
	2018 - 2020 гг.
	0,7
	км
	-
	-
	-
	
	-

	10
	Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала"
	2019 - 2021 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	11
	Станция приема, хранения и регазификации (далее - СПХР) в с. Бакчар
	2018 - 2021 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	12
	СПХР в с. Вороновка
	2019 - 2021 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	13
	СПХР в с. Подгорное
	2019 - 2021 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	14
	СПХР в с. Тегульдет
	2019 - 2021 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	15
	СПХР в с. Кожевниково
	2019 - 2021 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	16
	Реконструкция ГРС "с-з Чернореченский"
	2021 - 2022 гг.
	1
	ед.
	-
	-
	-
	
	-

	2. Мероприятия по развитию сети газомоторной инфраструктуры ООО "Газпром газомоторное топливо"

	Всего по ООО "Газпром газомоторное топливо":
	
	2
	ед.
	300000,0
	
	300000,0
	
	

	17
	Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция (далее - АГНКС) г. Асино
	2018 - 2020
	1
	ед.
	150000,0
	-
	150000,0
	
	-

	18
	АГНКС г. Томск
	2018 - 2020
	1
	ед.
	150000,0
	-
	150000,0
	
	-

	3. Мероприятия государственных программ Томской области

	Всего:
	2018 - 2022
	1111
	км
	4831900,1
	242423,2
	4547204,1
	42272,8
	25330

	Населенные пункты Асиновского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	19
	г. Асино
	2019
	225,15
	км
	50505,1
	
	50505,1
	
	6007

	
	
	2020
	
	
	30303,0
	
	30303,0
	
	

	
	
	2021
	
	
	226730,0
	
	226730,0
	
	

	
	
	2022
	
	
	313350,2
	
	313350,2
	
	

	20
	д. Победа
	2021
	3,2
	км
	15496,0
	
	15496,0
	
	71

	21
	д. Феоктистовка
	2020
	7,4
	км
	31636,0
	
	31636,0
	
	106

	22
	с. Больше-Дорохово
	2021
	9,0
	км
	41418,3
	
	41418,3
	
	238

	23
	д. Воронино-Яя
	2021
	5,9
	км
	22673,1
	
	22673,1
	
	165

	24
	д. Старо-Кусково
	2021
	5,5
	км
	19561,3
	
	19560,3
	
	69

	25
	с. Ново-Кусково
	2021
	21,4
	км
	96919,3
	
	96919,3
	
	583

	26
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	14
	ед.
	55515,4
	55515,4
	
	
	

	Населенные пункты Зырянского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	27
	с. Зырянское
	2020
	82,9
	км
	277775,1
	
	277775,1
	
	2084

	
	
	2021
	
	
	180974,4
	
	180974,4
	
	

	
	
	2022
	
	
	206486,6
	
	206486,6
	
	

	28
	с. Семеновка
	2020
	13,0
	км
	38594,6
	
	38594,6
	
	287

	29
	с. Цыганово
	2020
	9,7
	км
	46501,3
	
	46501,3
	
	281

	30
	с. Берлинка
	2020
	13,7
	км
	50523,9
	
	50523,9
	
	323

	31
	п. Причулымский
	2020
	10,7
	км
	43225,2
	
	43225,2
	
	302

	32
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	14
	ед.
	12844,2
	12844,2
	
	
	

	
	
	2020
	
	
	16774,8
	16774,8
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	43434,5
	
	43434,5
	
	

	Населенные пункты Первомайского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	33
	с. Первомайское
	2018
	66,9
	км
	27163,3
	
	27163,3
	
	1797

	
	
	2019
	
	
	49557,9
	
	49557,9
	
	

	
	
	2020
	
	
	93366,6
	
	93366,6
	
	

	34
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	9
	ед.
	19171,2
	19171,2
	
	
	

	Населенные пункты Бакчарского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	35
	с. Бакчар
	2020
	79,2
	км
	166195,6
	
	166195,6
	
	2190

	
	
	2021
	
	
	211994,5
	
	211994,5
	
	

	36
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	6
	ед.
	17574,5
	13444,2
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	
	
	4130,3
	
	

	Населенные пункты Тегульдетского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	37
	с. Тегульдет
	2020
	44,2
	км
	130553,7
	
	130553,7
	
	1323

	
	
	2021
	
	
	118333,5
	
	118333,5
	
	

	38
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	5
	ед.
	14894,9
	13340,5
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	
	
	1554,4
	
	

	Населенные пункты Чаинского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	39
	с. Подгорное
	2020
	54,0
	км
	129563,9
	
	129563,9
	
	1571

	
	
	2021
	
	
	170147,3
	
	170147,3
	
	

	40
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	9
	ед.
	28465,7
	19006,1
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	
	
	9459,6
	
	

	Город Томск и присоединенные территории с запланированными к реализации проектами по газификации

	41
	п. Кузовлево
	2020
	12,8
	км
	48090,3
	
	48090,3
	
	252

	42
	п. Штамово, п. Спутник
	2020
	10,9
	км
	41511,0
	
	41511,0
	
	117

	43
	д. Лоскутово
	2020
	11,6
	км
	80813,5
	
	80813,5
	
	258

	44
	п. Сосновый Бор
	2018
	11,1
	км
	25462,8
	
	25462,8
	
	294

	45
	с. Дзержинское
	2019
	25,9
	км
	40000,0
	
	40000,0
	
	807

	
	
	2020
	
	
	40000,0
	
	40000,0
	
	

	46
	Кировский район г. Томска
	2020
	14,0
	км
	59353,1
	
	59353,1
	
	371

	47
	мкр. Степановка г. Томска
	2021
	12,6
	км
	64752,9
	
	64752,9
	
	440

	48
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2020
	1
	ед.
	32559,2
	11552,5
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	
	
	21006,6
	
	

	Населенные пункты Томского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	49
	с. Итатка
	2019
	29,8
	км
	50505,1
	
	50505,1
	
	465

	
	
	2020
	
	
	48787,9
	
	48787,9
	
	

	50
	с. Богашево
	2020
	24,38
	км
	57601,4
	
	57601,4
	
	512

	51
	д. Поросино
	2020
	19,1
	км
	46680,0
	
	46680,0
	
	412

	52
	д. Кисловка
	2020
	16,2
	км
	43600,9
	
	43600,9
	
	407

	53
	п. Мирный
	2018
	1,4
	км
	3997,2
	
	3997,2
	
	40

	54
	с. Корнилово
	2018
	11,4
	км
	26713,1
	
	26713,1
	
	289

	
	
	2020
	
	
	6113,7
	6113,7
	
	
	

	
	
	2021
	
	
	6882,5
	
	6882,5
	
	

	55
	д. Петровский Участок
	2020
	3,8
	км
	16066,0
	
	16066,0
	
	123

	56
	п. Трубачево
	2020
	19,9
	км
	4781,1
	4781,1
	
	
	170

	
	
	2021
	
	
	24218,9
	
	24218,9
	
	

	57
	д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово
	2020
	8,0
	км
	9492,2
	
	9492,2
	
	0

	
	
	2020
	
	
	2705,5
	2705,5
	
	
	

	
	
	2020
	
	
	21185,5
	
	21185,5
	
	

	
	
	2021
	
	
	7867,5
	
	7867,5
	
	

	58
	с. Моряковский Затон
	2020
	3,0
	км
	3028,5
	3028,5
	
	
	53

	
	
	2021
	
	
	8806,9
	
	8806,9
	
	

	59
	с. Коларово
	2020
	12,3
	км
	12308,7
	12308,7
	
	
	320

	
	
	2021
	
	
	36208,1
	
	36208,1
	
	

	60
	д. Черная Речка
	2020
	2,3
	км
	5838,0
	5838,0
	
	
	36

	
	
	2021
	
	
	6754,1
	
	6754,1
	
	

	61
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2018
	2
	ед.
	2013,5
	2013,5
	
	
	

	
	
	2020
	
	
	57537,3
	6417,1
	51120,2
	
	

	Населенные пункты Колпашевского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	62
	г. Колпашево и с. Тогур
	2018
	22,4
	км
	40061,9
	
	40061,9
	
	421

	
	
	2020
	
	
	94144,1
	
	94144,1
	
	

	Населенные пункты г. Северска с запланированными к реализации проектами по газификации

	63
	п. Самусь
	2020
	12,6
	км
	36360,7
	
	36360,7
	
	596

	64
	п. Орловка
	2020
	9,8
	км
	128585,6
	
	128585,6
	
	

	Населенные пункты Кожевниковского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	65
	с. Кожевниково
	2020
	82,8
	км
	35901,9
	35901,9
	
	
	1210

	
	
	2020
	
	
	14290,7
	
	14290,7
	
	

	
	
	2020
	
	
	8092,7
	
	8092,7
	
	

	
	
	2020
	
	
	24293,0
	
	24293,0
	
	

	
	
	2021
	
	
	161903,0
	
	161903,0
	
	

	
	
	2022
	
	
	208089,5
	
	208089,5
	
	

	Населенные пункты Молчановского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	66
	с. Молчаново
	2020
	12,6
	км
	16879,9
	
	16879,9
	
	240

	
	
	2021
	
	
	15630,0
	
	15630,0
	
	

	
	
	2022
	
	
	19401,9
	
	19401,9
	
	

	Населенные пункты Кривошеинского района с запланированными к реализации проектами по газификации

	67
	с. Кривошеино
	2020
	7,6
	км
	27913,4
	1666,3
	26247,1
	
	100

	
	
	2021
	
	
	17617,5
	
	17617,5
	
	

	68
	Котельные областных государственных учреждений и муниципальные
	2018
	1
	ед.
	21102,6
	
	
	21102,6
	

	
	
	2019
	
	
	21170,2
	
	
	21170,2
	

	4. Мероприятия Программы, подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО "Газпром газораспределение Томск"

	Всего по Программе:
	49,78
	км
	389047,3
	11456,1
	377591,2
	
	2062

	70
	мкр. Наука г. Томска
	2018
	27,6
	км
	42909,6
	
	42909,6
	
	852

	
	
	2019
	
	
	93792,8
	
	93792,8
	
	

	71
	мкр. Энтузиастов г. Томска
	2018
	8,3
	км
	16819,9
	
	16819,9
	
	203

	
	
	2019
	
	
	23864,9
	
	23864,9
	
	

	72
	Проектирование и строительство "Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный"
	2018
	10,1
	км
	11456,1
	11456,1
	
	
	850

	
	
	2020
	
	
	5675,4
	
	5675,4
	
	

	
	
	2021
	
	
	63276,4
	
	63276,4
	
	

	
	
	2022
	
	
	110662,5
	
	110662,5
	
	

	73
	Газопровод, назначение: другие сооружения, инв. N 3136, адрес объекта: Томская область, Томский район, газопровод высокого давления Петрово - Борики
	2018
	2,83
	км
	14378,1
	
	14378,1
	
	140

	74
	Сооружение, назначение: нежилое, инв. N 8469, адрес объекта: Томская область, Томский район, д. Кисловка, газопровод низкого давления от ГРПШ-400 к жилым домам по ул. Лесной и пер. Молодежный
	2018
	0,64
	км
	4190,5
	
	4190,5
	
	17

	75
	Сооружение, назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженность 3726 м, инв. N 69:232:0032:00:10402, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Ветеранов улица, 34, стр. 11
	2018
	0,31
	км
	2021,1
	
	2021,1
	
	0

	5. Меры государственной поддержки в рамках Программы газификации Томской области

	Всего:
	
	
	124759,3
	
	
	112653,7
	

	76
	Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения
	2018
	200
	ед.
	20000,0
	
	
	7894,4
	

	
	
	2019
	200
	ед.
	20000,0
	
	
	20000,0
	

	
	
	2020
	200
	ед.
	20000,0
	
	
	20000,0
	

	
	
	2021
	200
	ед.
	20000,0
	
	
	20000,0
	

	
	
	2022
	200
	ед.
	20000,0
	
	
	20000,0
	

	77
	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам
	2018
	199
	н.п.
	4759,3
	
	
	4759,3
	

	
	
	2019
	199
	н.п.
	5000,0
	
	
	5000,0
	

	
	
	2020
	199
	н.п.
	5000,0
	
	
	5000,0
	

	
	
	2021
	199
	н.п.
	5000,0
	
	
	5000,0
	

	
	
	2022
	199
	н.п.
	5000,0
	
	
	5000,0
	

	6. Подготовка потребителей к переводу газоиспользующего оборудования

	Всего:
	
	
	2025000,0
	
	
	2025000,0
	

	78
	Проектирование и монтаж газового оборудования в индивидуальных домовладениях Томской области (инвестиции потребителей)
	2018
	2000
	ед.
	360000,0
	
	
	360000,0
	

	
	
	2019
	2000
	ед.
	360000,0
	
	
	360000,0
	

	
	
	2020
	3500
	ед.
	420000,0
	
	
	420000,0
	

	
	
	2021
	3500
	ед.
	420000,0
	
	
	420000,0
	

	
	
	2022
	3500
	ед.
	420000,0
	
	
	420000,0
	

	79
	Перевод автотранспорта на газомоторное топливо (инвестиции юридических лиц)
	2018
	50
	ед.
	9000,0
	
	
	9000,0
	

	
	
	2019
	50
	ед.
	9000,0
	
	
	9000,0
	

	
	
	2020
	50
	ед.
	9000,0
	
	
	9000,0
	

	
	
	2021
	50
	ед.
	9000,0
	
	
	9000,0
	

	
	
	2022
	50
	ед.
	9000,0
	
	
	9000,0
	




Примечание:
[bookmark: P1289]<*> - ПИР: проектно-изыскательские работы;
[bookmark: P1290]<**> - СМР: строительно-монтажные работы
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