## Свод
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
[5 empty] | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Александровский район | с. Александровское | 1142 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 267 | Январь | Декабрь | 807 | Январь | Декабрь | 62 | Январь | Декабрь
2 | Асиновский район | г. Асино | 1528 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 145 | Январь | Декабрь | 44 | Январь | Декабрь | 762 | Январь | Декабрь | 573 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь
3 | Асиновский район | д. Феоктистовка | 50 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 19 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Сентябрь
4 | г. Томск | г. Томск | 6795 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 94 | Сентябрь | Декабрь | 1228 | Январь | Декабрь | 2498 | Январь | Декабрь | 2973 | Январь | Декабрь |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь
5 | г. Томск | г. Томск | 2868 | ООО "Русский проект" |  |  |  | 746 | Январь | Декабрь | 2106 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь
6 | г. Томск | д. Киргизка | 34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 25 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Июнь
7 | г. Томск | д. Лоскутово | 242 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 236 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Июнь
8 | г. Томск | д. Эушта | 177 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [9 empty] | 177 | Январь | Декабрь
9 | г. Томск | ж/д рзд. Копылово | 23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 23 | Январь | Сентябрь
10 | г. Томск | п. Светлый | 173 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 124 | Январь | Декабрь
11 | г. Томск | с. Дзержинское | 674 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 84 | Сентябрь | Декабрь | 493 | Январь | Декабрь | 93 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Июнь
12 | г. Томск | с. Тимирязевское | 659 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 22 | Сентябрь | Декабрь | 477 | Январь | Декабрь | 136 | Январь | Декабрь | 24 | Январь | Сентябрь
13 | ЗАТО Северск | г. Северск | 243 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 19 | Январь | Декабрь |  |  |  | 224 | Январь | Декабрь
14 | ЗАТО Северск | п. Самусь | 1008 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 996 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июль | 11 | Январь | Декабрь
15 | Каргасокский район | п. Геологический | 39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 26 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Июнь
16 | Каргасокский район | п. Нефтяников | 9 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июнь
17 | Каргасокский район | с. Вертикос | 78 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 33 | Январь | Декабрь | 45 | Январь | Июнь
18 | Каргасокский район | с. Каргасок | 139 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | Сентябрь | Декабрь | 93 | Январь | Декабрь | 37 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Июнь
19 | Каргасокский район | с. Мыльджино | 11 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 10 | Январь | Декабрь |  |  |  | 1 | Январь | Июнь
20 | Каргасокский район | с. Павлово | 25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 22 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
21 | Кожевниковский район | д. Аркадьево | 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь |  |  |  | 1 | Январь | Июнь
22 | Кожевниковский район | д. Сафроновка | 127 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 92 | Январь | Декабрь | 35 | Январь | Июнь
23 | Кожевниковский район | с. Десятово | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 10 | Январь | Декабрь |  |  |  | 4 | Январь | Июнь
24 | Кожевниковский район | с. Кожевниково | 1025 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 16 | Сентябрь | Декабрь | 67 | Январь | Декабрь | 827 | Январь | Декабрь | 115 | Январь | Декабрь
25 | Кожевниковский район | с. Новопокровка | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Ноябрь | 2 | Январь | Июнь
26 | Колпашевский район | г. Колпашево | 891 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 35 | Сентябрь | Декабрь | 62 | Январь | Декабрь | 176 | Январь | Декабрь | 618 | Январь | Октябрь
27 | Колпашевский район | с. Тогур | 266 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 39 | Январь | Декабрь | 155 | Январь | Декабрь | 66 | Январь | Июнь
28 | Колпашевский район | с. Чажемто | 39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 31 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь
29 | Кривошеинский район | д. Крыловка | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
30 | Кривошеинский район | с. Володино | 169 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 31 | Январь | Декабрь | 127 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Июнь
31 | Кривошеинский район | с. Кривошеино | 773 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 9 | Сентябрь | Декабрь | 268 | Январь | Декабрь | 488 | Январь | Декабрь | 8 | Январь | Декабрь
32 | Кривошеинский район | с. Новокривошеино | 10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь |  |  |  | 4 | Январь | Июнь
33 | Кривошеинский район | с. Пудовка | 4 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь |  |  |  | 3 | Январь | Июнь
34 | Молчановский район | с. Молчаново | 1015 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 539 | Январь | Декабрь | 149 | Январь | Декабрь | 324 | Январь | Декабрь
35 | Молчановский район | с. Нарга | 227 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 154 | Январь | Декабрь | 51 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь
36 | Молчановский район | с. Тунгусово | 202 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 174 | Январь | Июнь | 28 | Январь | Июнь
37 | Парабельский район | д. Бугры | 18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 16 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Июнь
38 | Парабельский район | д. Костарево | 3 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь |  |  |  | 1 | Январь | Июнь
39 | Парабельский район | д. Прокоп | 7 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь |  |  |  | 1 | Январь | Июнь
40 | Парабельский район | д. Сухушино | 22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 16 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь
41 | Парабельский район | п. Заводской | 22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2 | Сентябрь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Декабрь
42 | Парабельский район | п. Кирзавод | 17 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь
43 | Парабельский район | с. Парабель | 101 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 34 | Январь | Декабрь | 50 | Январь | Декабрь | 14 | Январь | Декабрь
44 | Парабельский район | с. Толмачево | 6 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июнь
45 | Первомайский район | с. Первомайское | 466 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 74 | Январь | Декабрь | 176 | Январь | Декабрь | 209 | Январь | Декабрь | 7 | Январь | Декабрь
46 | Томский район | д. Барабинка | 32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Май
47 | Томский район | д. Большое Протопопово | 321 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 15 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Декабрь | 301 | Январь | Декабрь
48 | Томский район | д. Борики | 32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 4 | Январь | Декабрь | 28 | Январь | Декабрь
49 | Томский район | д. Воронино | 94 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 83 | Январь | Декабрь
50 | Томский район | д. Губино | 411 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 2 | Январь | Декабрь | 409 | Январь | Декабрь
51 | Томский район | д. Кандинка | 70 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 10 | Сентябрь | Декабрь | 22 | Январь | Декабрь | 35 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Апрель
52 | Томский район | д. Кисловка | 792 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 683 | Январь | Декабрь | 38 | Январь | Декабрь | 58 | Январь | Декабрь
53 | Томский район | д. Малая Михайловка | 47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 3 | Январь | Декабрь | 44 | Январь | Декабрь
54 | Томский район | д. Некрасово | 109 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 74 | Январь | Сентябрь | 35 | Январь | Декабрь
55 | Томский район | д. Нелюбино | 177 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 69 | Январь | Декабрь | 104 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Июнь
56 | Томский район | д. Петрово | 59 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 5 | Сентябрь | Декабрь | 22 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 22 | Январь | Декабрь
57 | Томский район | д. Петровский Участок | 240 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 142 | Январь | Декабрь | 96 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь
58 | Томский район | д. Писарево | 14 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь | 3 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Июнь
59 | Томский район | д. Попадейкино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
60 | Томский район | д. Поросино | 129 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 39 | Сентябрь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Июнь
61 | Томский район | д. Черная речка | 53 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Июнь
62 | Томский район | п. Аэропорт | 19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 16 | Январь | Август | 3 | Январь | Июнь
63 | Томский район | п. Заречный (Малиновское сельское поселение) | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [12 empty] | 33 | Январь | Декабрь
64 | Томский район | п. Зональная Станция | 910 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 398 | Январь | Декабрь | 248 | Январь | Декабрь | 251 | Январь | Декабрь
65 | Томский район | п. Кайдаловка | 33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 6 | Январь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 14 | Январь | Декабрь
66 | Томский район | п. Ключи | 107 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 96 | Январь | Декабрь | 10 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Июнь
67 | Томский район | п. Копылово | 41 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 12 | Январь | Декабрь | 27 | Январь | Декабрь
68 | Томский район | п. Мирный | 252 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4 | Сентябрь | Декабрь | 46 | Январь | Декабрь | 185 | Январь | Декабрь | 17 | Январь | Декабрь
69 | Томский район | п. Молодёжный | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь
70 | Томский район | п. Рассвет | 32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 2 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Июнь
71 | Томский район | п. Синий Утес | 86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 1 | Январь | Декабрь | 58 | Январь | Декабрь | 27 | Январь | Июнь
72 | Томский район | п. Трубачево | 660 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 353 | Январь | Декабрь | 307 | Январь | Декабрь
73 | Томский район | с. Богашёво | 1032 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 591 | Январь | Декабрь | 389 | Январь | Декабрь | 52 | Январь | Декабрь
74 | Томский район | с. Зоркальцево | 252 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 13 | Январь | Декабрь | 121 | Январь | Декабрь | 115 | Январь | Сентябрь
75 | Томский район | с. Итатка | 54 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 51 | Январь | Декабрь |  |  |  | 3 | Январь | Июнь
76 | Томский район | с. Калтай | 69 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 21 | Январь | Декабрь | 41 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Июнь
77 | Томский район | с. Кафтанчиково | 174 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 69 | Январь | Декабрь | 77 | Январь | Декабрь | 20 | Январь | Декабрь
78 | Томский район | с. Коларово | 312 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 2 | Январь | Декабрь | 301 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Июнь
79 | Томский район | с. Корнилово | 871 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 37 | Сентябрь | Декабрь | 236 | Январь | Декабрь | 191 | Январь | Декабрь | 407 | Январь | Декабрь
80 | Томский район | с. Курлек | 133 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7 | Сентябрь | Декабрь | 54 | Январь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь
81 | Томский район | с. Лучаново | 140 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь |  |  |  | 137 | Январь | Декабрь
82 | Томский район | с. Малиновка | 163 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 161 | Январь | Декабрь | 2 | Январь | Июнь
83 | Томский район | с. Моряковский Затон | 362 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6 | Сентябрь | Декабрь | 56 | Январь | Декабрь | 282 | Январь | Декабрь | 18 | Январь | Ноябрь
84 | Томский район | с. Октябрьское | 198 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [9 empty] | 198 | Январь | Декабрь
85 | Томский район | с. Рыбалово | 58 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 8 | Сентябрь | Декабрь | 11 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Июнь
86 | Томский район | с. Тахтамышево | 68 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3 | Сентябрь | Декабрь | 27 | Январь | Декабрь | 9 | Январь | Декабрь | 29 | Январь | Сентябрь
87 | Томский район | с. Томское | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
88 | Чаинский район | с. Коломинские Гривы | 7 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1 | Сентябрь | Декабрь | 5 | Январь | Декабрь |  |  |  | 1 | Январь | Июнь
89 | Чаинский район | с. Леботер | 230 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 3 | Январь | Декабрь | 205 | Январь | Декабрь | 22 | Январь | Июнь
90 | Чаинский район | с. Новоколомино | 1 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | [6 empty] | 1 | Январь | Декабрь
91 | Шегарский район | д. Оськино | 159 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 24 | Сентябрь | Декабрь | 126 | Январь | Декабрь | 1 | Январь | Май | 8 | Январь | Июнь
92 | Шегарский район | п. Победа | 211 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 105 | Сентябрь | Декабрь | 61 | Январь | Декабрь | 24 | Январь | Декабрь | 21 | Январь | Май
93 | Шегарский район | с. Каргала | 7 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 5 | Январь | Декабрь |  |  |  | 2 | Январь | Июнь
94 | Шегарский район | с. Мельниково | 201 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 13 | Сентябрь | Декабрь | 57 | Январь | Декабрь | 98 | Январь | Декабрь | 33 | Январь | Декабрь
95 | Шегарский район | с. Нащеково | 42 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |  |  |  | 32 | Январь | Декабрь | 6 | Январь | Декабрь | 4 | Январь | Июнь
|  |  | 30856 |  | 616 |  |  | 9281 |  |  | 12099 |  |  | 8241 |  |  | 613 |  |  | 6